## Dimensionnement
User storie	Jours estimés	Développeur Full stack / (%)	Designer UX/UI (%)	Data Scientist junior (interne) / (%)	Sous-traitant IA / (externe)	DevOps/ / Cloud Engineer / (avec le SSI) / (%)		Métiers	Coût / Journalier	Nombre de jours / Total	Coût total
Création de compte	3	70	20	0	0	10		Développeur full stack	400	26,5	10600
Connexion	3	70	20	0	0	10		Designer UX/UI	400	9,15	3660
Prendre ou charger une photo	4	65	20	0	0	15		Data Scientist junior (interne)	350	20	7000
Recommandation de vêtements à partir des photos utilisateur	40	15	5	50	25	5		Sous-traitant IA (externe)	500	10	5000
Parcours d’achat – panier, commande, livraison, paiement	10	60	25	0	0	15		DevOps/Cloud Engineer (avec le SSI)	550	9,35	5142,5
Désinscription au service de recommandation	3	70	15	0	0	15		IA Product Manager/ Chef de projet/ Scrum master	550	11,25	6187,5
Accès, modification et suppression des données personnelles	4	60	20	0	0	20		Product Owner	600	7,5	4500
Gestion de la durée de conservation des données	4	40	20	0	0	40		Total coût métiers		75	42090
Purge automatique des données après inactivité	4	40	15	0	0	45
Total	75
				Projection de la rentabilité / Année / Euros

Infrastructure Azure	Coût initial / (conception)	Coût annuel (production)
Machines virtuels 1 NC24ads A100 v4 (24 vCPUs, 220 GB RAM) x 96h	389,96	0
Stockage Azure Blob	0	34,44
App Service (Niveau Basic ; 1 B1 (1 Cœur(s), 1.75 Go de RAM, 10Go)	0	139,56
Azure ML (D2s v3, 730h/mois)	0	868,08
Azure SQL Database S0 (DTU)	0	156,24
Azure Container Registry	0	212,28
Microsoft Defender pour le cloud	0	263
Azure Sentinel	0	1643,64
Azure Key Vault	0	0,36
Total Azure	389,96	3317,6

Total Azure + Humain	42479,96	9631,1

Année	Coût cumulé	Nombre / d’utilisateurs / Actifs	% / d’utilisateurs / De l'IA (%)	Taux de / Conversion	Panier moyen	Gain cumulé
0	42479,96	6000	50	20	30	18000
1	52111,06	6480	50	20	30	37440
2	61742,16	6998	50	20	30	58435,2
3	71373,26	7558	50	20	30	81110,02
4	81004,36	8163	50	20	30	105598,82
5	90635,46	8816	50	20	30	132046,72
6	100266,56	9521	50	20	30	160610,46
7	109897,66	10283	50	20	30	191459,3
8	119528,76	11106	50	20	30	224776,04
9	129159,86	11994	50	20	30	260758,12
10	138790,96	12954	50	20	30	299618,77

## Registre des traitements CNIL
Description du traitement
Nom du traitement	Recommandation de vêtements personnalisée à partir de photos utilisateur
N° / RÉF	1 - Exemple
Date de création du traitement	23/06/2025
Mise à jour du traitement	23/06/2025

Acteurs	Nom	Adresse	Code Postal	Ville	Pays	Téléphone	Adresse mél
Responsable du traitement	Louise DUPONT	1 rue Rivoli	75001	Paris	France	01 xx xx xx xx	exemple1@ets.com
Délégué à la protection des données	Martin HENRI	1 rue Rivoli	75001	Paris	France	01 xx xx xx xx	exemple2@ets.com
Société du DPO (si celui-ci est externe)	N/A

Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale	Recommandation de vêtements personnalisée à partir de photos utilisateur
Sous-finalité 1	Créer et gérer les comptes utilisateurs
Sous-finalité 2	Analyser les photos pour déterminer le style
Sous-finalité 3	Gestion du parcours d'achat
Sous-finalité 4	Respecter les obligations légales (RGPD), permettre la gestion des droits d'utilisateurs

Catégories de données personnelles concernées	Description			Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images…	Noms, prénoms, adresse email, identifiant de compte, mot de passe, / photos de l'utilisateur (pour l'analyse et pour les recommandations)			Tant que le compte est actif, puis suppression ou anonymisation dans un délais de 12 mois après la désinscription ou l'inactivité.
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)	Habitudes vestimentaires, préférences de style, historique des recommandations et des achats			Tant que le compte est actif, puis suppression ou anonymisation dans un délais de 12 mois après la désinscription ou l'inactivité.
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)	Informations liées au paiement (type de paiement, historique des commandes)			5 ans pour les factures et transactions, sinon suppression immédiate après le paiement.
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)	Adresse de livraison, éventuellement localisation pour la livraison.			Tant que le compte est actif ou jusqu'à la livraison puis suppression ou anonymisation dans un délais de 12 mois.

Catégories de personnes concernées	Description			Précisions
Catégorie de personnes 1	Utilisateurs de l'application			Personne créant un compte et utilisant le service.
Catégorie de personnes 2	Clients			Personne passant une commande.

Destinataires	Type de destinataire			Précisions
Destinataire 1	Service interne qui traite les données			Equipe de développement, support client, et gestion administrative de l'application.
Destinataire 2	Sous-traitants			Azure (hébergement et stockage des données) .

Mesures de sécurité	Type de mesure de sécurité			Précisions
Mesure de sécurité 1	Mesures de protection des logiciels			Azure App Service, VM, SQL Database, etc. bénéficient de mises à jour automatiques, de correctifs de sécurité, de pare-feu et d’antivirus intégrés
Mesure de sécurité 2	Sauvegarde des données			Azure Backup, SQL Database et Blob Storage proposent des sauvegardes automatiques et la restauration des données.
Mesure de sécurité 3	Contrôle d'accès des utilisateurs			Gestion des rôles, authentification forte (Azure Active Directory), restriction des accès selon les besoins.
Mesure de sécurité 4	Mesures de traçabilité			Azure Sentinel et Microsoft Defender pour le cloud collectent, analysent et corrèlent les logs de sécurité, assurant la traçabilité des accès et des actions.
Mesure de sécurité 5	Chiffrement des données			Les données sont chiffrées “au repos” (stockées) et “en transit” (lors des échanges HTTPS/TLS) sur tous les services Azure utilisés.
Mesure de sécurité 6	Contrôle des sous-traitants			Contrat RGPD avec Microsoft Azure ; conformité et sécurité vérifiées, supervision via Defender pour le cloud.
Mesure de sécurité 7	Autres mesures			Azure Key Vault pour la gestion sécurisée des secrets et des clés, procédures internes en cas d’incident, recommandations de sécurité via Microsoft Defender.

Transferts hors UE	Destinataire	Pays	Type de Garanties		Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1	Microsoft Azure	Etats-Unis	Clauses contractuelles types (CCT)		https://learn.microsoft.com/fr-fr/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses / https://learn.microsoft.com/fr-fr/privacy/eudb/eu-data-boundary-transfers-for-all-services

## Evaluation des risques
Facteurs de risque	Risque / (événement redouté)	Conséquences / (en coût, délai, qualité, satisfaction client)	Impact / (0 à3)	Probabilité / (0 à 3)	Criticité / (impact*prob)	Actions de prévention / (pour éviter l'événement redouté)	Action de correction / (si événement redouté avéré)
Etant donné que …	Si …	Alors …
Le Data Scientist est junior	Le modèle IA est mal conçu, mal évalué, non adapté ou présente un biais	- Mauvaises recommandations, / - Perte de confiance, / - Retards, / - Surcoûts.	3	2	6	- Encadrement expert, / - Validation régulière, / - Formation continue	- Correction/refonte, / - Encadrement renforcé
On fait appel à un sous-traitant pour réaliser les modèles IA	Le sous-traitant livre un travail de qualité insuffisante ou ne respecte pas la confidentialité des images (données sensibles)	- Modèle non adapté, / - Retards, / - Surcoûts, / - Risque de fuite d’images, / - Atteinte à la vie privée, / - Sanctions CNIL	3	1	3	-Cahier des charges précis, / - Validation régulière, / - NDA, / - Accès restreint aux images, / - Audit du sous-traitant	- Correction du modèle, / - Changement de sous-traitant, / - Notification CNIL, / - Suppression immédiate des données en cas d’incident
Les délais sont très courts car la concurrence est forte	L’application est livrée incomplète ou mal testée ou la concurrence sort avant nous	- Fonctionnalités manquantes, / - Bugs, / - Mauvaise expérience utilisateur, / - Perte d’avantage concurrentiel, / - Retards de correction	3	3	9	- Priorisation des fonctionnalités (MVP), / - Gestion de projet rigoureuse, / - Tests automatisés, / - Points d’avancement fréquents	- Support réactif, / - Communication transparente, / - Correctifs rapides après lancement
Les développeurs de l’application mobile sont mobilisés simultanément sur une autre application jugée urgente.	Leur charge de travail est trop élevée ou mal répartie.	- Retards dans la livraison de l’application mobile, / - Baisse de qualité (bugs, fonctionnalités incomplètes), / - Difficultés d’intégration des retours ou de correction des problèmes, / - Risque d’épuisement ou de démotivation de l’équipe	3	2	6	- Priorisation des fonctionnalités (MVP), / - Gestion de projet rigoureuse, / - Tests automatisés, / - Points d’avancement fréquents / - Ajustement régulier de la charge et des priorités en équipe	- Réallocation des ressources ou ajustement du périmètre / - Communication transparente sur l’avancement et les délais
Les données de type image utilisées dans le projet sont des données personnelles sensibles.	La gestion, la sécurité ou le traitement de ces images n’est pas conforme aux exigences légales (RGPD, Loi 25…)	- Atteinte à la vie privée des utilisateurs / - Sanctions juridiques et administratives (amendes, plaintes…) / - Perte de confiance et d’image pour l’entreprise / - Obligation de notification aux autorités et aux personnes concernées	3	2	6	- Consentement explicite, accès limité, sécurité renforcée (chiffrement, journalisation) / - Responsable protection des données, documentation claire / - Information transparente aux utilisateurs sur leurs droits	- Notification immédiate aux autorités / - Information des utilisateurs concernés / - Renforcement des procédures de sécurité
La gestion des données personnelles et leur sécurité est un enjeu majeur pour rassurer les clients et les inciter à poster leurs photos et leurs préférences.	La gestion/sécurité des données n’est pas perçue comme fiable	- Réticence des utilisateurs à poster leurs photos ou à renseigner leurs préférences / - Baisse du taux d’adoption ou d’engagement sur l’application / - Perte de confiance et atteinte à la réputation de l’entreprise	3	1	3	- Communication claire sur la conformité et les mesures de sécurité / - Garantir droits d’accès, modification et suppression / - Former le support utilisateur	- Réponses rapides aux questions/inquiétudes / - Communication renforcée en cas de doute ou incident / - Mise à jour des mesures de sécurité et garanties supplémentaires (audits, certifications)
Le projet n’a pas de budget maximum défini ou validé par la direction	L’estimation budgétaire réalisée ne correspond pas aux attentes du COMEX ou si des imprévus surviennent	- Risque de dépassement budgétaire, / - Arbitrages difficiles, / - Possible refus de financement, / - Retards dans la prise de décision, / - Réduction du périmètre fonctionnel, / - Insatisfaction des parties prenantes	2	2	4	- Proposer un budget prévisionnel détaillé et justifié / - Demander une validation budgétaire au plus tôt / - Prévoir une réserve pour imprévus	- Adapter le périmètre du projet / - Réévaluer les priorités / - Négocier un budget complémentaire ou reporter certaines fonctionnalités
Le projet est fortement innovant, avec peu de références similaires	Les choix techniques sont inadaptés ou l’algorithme ne fonctionne pas	- absence de références techniques en cas de difficulté ; / - Réalisation d’un produit non fonctionnel / - Surcoûts, / - Délais supplémentaires	2	2	4	- Réaliser une étude de faisabilité technique en amont, / - Prototyper rapidement, / - Impliquer les utilisateurs/testeurs très tôt, prévoir des itérations courtes	- Adapter le périmètre, / - Revoir les choix technologiques, / - Renforcer l’accompagnement technique, / -Réallouer les ressources ou prioriser les fonctionnalités essentielles
Risque de biais dans les modèles IA (enjeu éthique et légal)	Les recommandations sont discriminantes ou perçues comme injustes	- Perte de confiance, / - Impact légal et réputationnel	3	2	6	- Diversifier et auditer les jeux de données / - Tester l’équité des modèles / - Impliquer des profils variés dans la validation	- Réentraîner les modèles avec des données corrigées / - Ajuster les algorithmes / - Communiquer sur les corrections

Risque	Criticité
Perception négative gestion/sécurité données	3
Sous-traitant qualité/ confidentialité	3
Projet innovant, peu de références	4
Budget non validé / risque de dépassement	4
Non-conformité RGPD (données images sensibles)	6
Modèle IA inadapté ou biaisé (Data Scientist junior)	6
Biais dans les recommandations IA	6
Charge excessive des développeurs	6
Délais courts (pression concurrence)	9